## Лист1
Дорожные работы на территории муниципального образования Новопетровское сельское поселение Павловского района на 2018 год
Наименование поселения |  | Наименование мероприятия | Объем работ | Объем финансирования (тыс. рублей) | Начало аукциона | Начало работ | Окончание работ
Новопетровское |  | обустройство ул. Советской(уличное освещение) | 1 | 34.7 |  |  | выполнено
|  | Обустройство ул. Калинина (уличное освещение) | 1 | 2.2 |  |  | выполнено
|  | Установка дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки | 3 шт/8 м. | 24.81 |  |  | выполнено
|  | Обустройство ул. Мира и ул. Ленина (уличное освещение) | 6 | 33.46 |  |  | выполнено
|  | Трубы для дорожных знаков 76*3 | 42.796 | 15 |  |  | выполнено
|  | Установка секций перильного ограждения 1-й этап | 25 шт. | 92.1 |  |  | выполнено
|  | Установка секций перильного ограждения 2-й этап | 25 шт. | 92.1 |  |  | выполнено
|  | установка секций перильного ограждения 3-й этап | 26 шт | 95.78 |  |  | выполнено
|  | Обустройство ул. Кирова (уличное освещение) | 4 шт. | 91.89 |  |  | выполнено
|  | обустройство ул. Тухачевского (уличное освещение) | 2 шт. | 53.45 |  |  | выполнено
|  | Краевая субсидия: Ремонт ул. Советской от ул. Горького до ул. Калинина в ст-це Новопетровской А/Б | 554 м. | 2351 |  |  | выполнено
|  | Ремонт улицы Калинина от улицы Советской до улицы Баумана А/Б | 221 м | 562.3 | 28 августа | 29 сентября | 29 октября
|  | ИТОГО |  | 3448.8