ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к  постановлению администрации

Новопетровского сельского поселения

Павловского района

от 08.05.2015 г. № 55

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы

| N п/п | Наименование мероприятия Программы | Срок реализации Программы | Ответственные за исполнение программного мероприятия |  | Объем финансирования (тыс.рублей). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| # 1. Организационно-правовые меры по формированию механизма противодействия коррупции |  |  |  |  |  |
| 1 | Пропаганда знаний и обучение населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | март, июнь, сентябрь 2015-2017 годы | Администрация Новопетровского сельского поселения |  | - |
| 2 | Изготовление и распространение листовок, брошюр, памяток и т.д., информирующих население о мерах безопасности и поведению на водоемах во время ледостава, паводка и купального сезона, о мерах безопасности и поведению при различных чрезвычайных ситуациях | июнь 2015 года | Администрация Новопетровского сельского поселения |  | На компьютере |
| 3 | Развитие и поддержка в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | в течение 2015-2017 годы | Администрация Новопетровского сельского поселения |  | - |
| 4 | Обучение должностных лиц на курсах ГО | сентябрь 2017 года | Администрация Новопетровского сельского поселения |  | - |
| 5 | Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ системы оповещения станицы Новопетровской | апрель 2015 года | Администрация Новопетровского сельского поселения |  | 1000,0 |
| 6 | Изготовление информационного стенда для учебно-консультативного пункта | май 2015 года | Администрация Новопетровского сельского поселения | 1000,0 |  |
| 7 | Создание в целях гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций резерва финансовых средств | 2015-2017 годы | Администрация Новопетровского сельского поселения | - |  |
| 8 | Создание резервов финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС | 2015-2017 годы | Администрация Новопетровского сельского поселения | - |  |
|  | Итого по Программе: | - | - | 2000,0 |  |

Глава Новопетровского сельского поселения                                                                                                       С.В.Щеголихин