КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 июня  2015 года                   № 65             ст.Новопетровская

Об утверждении план-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых

администрацией Новопетровского сельского поселения

Павловского района

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных  и муниципальных  услуг »,  постановлением  Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», постановлением администрации Новопетровского сельского поселения Павловского района от 16 сентября  2014 года № 86 «Об утверждении реестра  муниципальных услуг  предоставляемых администрацией Новопетровского  сельского поселения Павловского района», постановляю:

1. Утвердить  план-график   перехода   на   предоставление   муниципальных   услуг   в   электронной  форме, предоставляемых администрацией Новопетровского  сельского поселения Павловского района (прилагается).

2. Специалисту II категории администрации Новопетровского сельского поселения (Николаенко) разместить настоящее постановление на официальном сайте Новопетровского сельского поселения Павловского района.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава Новопетровского

сельского поселения

Павловский район

С.В.Щеголихин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Новопетровского сельского поселения

Павловского район

от 08.06.2015 года № 65

ПЛАН-ГРАФИК

перехода на предоставление услуг в электронной форме,

предоставляемых администрацией Новопетровского  сельского поселения

Павловского района

| № п/п | Наименование услуги предоставляемой администрацией Новопетровского сельского поселения | Ответственные исполнители | Сроки реализации и содержание этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I этап Размещение информации об услуге на официальном сайте администрации Новопетровского сельского поселения Павловского района | II этап Размещение на официальном сайте администрации Новопетровского сельского поселения форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг, и обеспечение доступа к ним для копирования | III этап Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием портала муниципальных услуг Краснодарского края | IV этап Обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг с использованием Портала муниципальных услуг Краснодарского края | V этап Обеспечение возможности получения результата предоставления услуги в электронном виде на Портале муниципальных услуг Краснодарского края, если это не запрещено действующим законодательством |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Рассмотрение обращений граждан в администрации Новопетровского сельского поселения Павловского района | Т.Б.Панченко | 01.08.2016 | 01.01.2016 | До 01.12.2016г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 2 | Присвоение (уточнение) адресов объектам недвижимого имущества | Т.Б.Панченко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 3 | Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального строительства | Л.В.Саенко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 4 | Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства | Л.В.Саенко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 5 | Выдача градостроительных планов земельных участков | Л.В.Саенко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 6 | Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Т.Б.Панченко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 7 | Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан | Т.Б.Панченко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 8 | Предоставление выписок из похозяйственной книги | Т.Б.Панченко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 9 | Предоставление копий правовых актов администрации Новопетровского сельского поселения | Т.Б.Панченко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 10 | Изменение вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства | Л.В.Саенко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 11 | Заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке | Т.Б.Панченко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 12 | Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Л.В.Саенко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 13 | Об утверждении административного регламента администрации Новопетровского сельского поселения Павловского района по предоставлению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий» | Л.В.Саенко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 14 | Согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из эксплуатации | Л.В.Саенко Мороз С.И | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 15 | Выдача порубочного билета на территории Веселовского сельского поселения Павловского района | Л.В.Саенко | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 16 | Выдача разрешения на право организации розничных рынков на территории Новопетровского сельского поселения Павловского района | С.С.Чернышова | 01.08.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |
| 17 | Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду | Руденко Ю.И. | 11.09.2015 | 01.01.2016 | До 01.12.2015г. | До 01.01.2016 г. |  |

* - при изменении объемов финансирования в бюджете Новопетровского  сельского поселения сроки реализации мероприятий плана-графика могут быть сокращены.

Глава Новопетровского сельского поселения

Павловский район

С.В.Щеголихин